## DiagrammeGanttReel
		s3		s4			s5		s6		s7		s8		s9		s10		s11		s12		s13		s14		s15		s16		s17		s18		s19
Tâche 1	Image PBM texte												VACANCES HIVER						SEMAINE DES PARTIELS										VACANCES PRINTEMPS
Tâche 2	Outils de calcul géométrique en 2D
Tâche 3	Extraction du contour externe
Tâche 4	Sortie PostScript
Tâche 5	Extraction de plusieurs contours
Tâche 6	Simplification par segments
Tâche 7	Simplification par courbes de Bézier
Tâche 8	Tests de performance
Tâche 9	Tests et intégration
Tâche 10	Préparation démo
	Démo finale

## JournalDeBord
Réf.	Date	Problème/Information	Action/Décision	Date de réalisation prévue	Date de réalisation réelle	Etat
		TACHE 1
1	25/01/22	Paquetage Image : écriture des fonctions écrire_image et negatif_image	Ecriture du fichier de test	25/01/22	25/01/22	terminé
2	25/01/22	Programme de test : OK		25/01/22	25/01/22	terminé
3	25/01/22	Test du paquetage Image	Passage à la Tache 2	25/01/22	25/01/22	terminé
		TACHE 2
4	25/01/22	Ecriture du paquetage Geometrie2D : types Point et vecteur, fonctions addition, soustraction, multiplication par un scalaire, norme, distance	Réaliser le programme de test	25/01/22	25/01/22	terminé
5	25/01/22	Réalisation d’un programme de tests	Modifier le Makefile	25/01/22	25/01/22	terminé
6	25/01/22	Ecriture du paquetage Geometrie2D : norme, distance		25/01/22	25/01/22	terminé
7	25/01/22	Modification du Makefile	Passage à la Tâche 3	25/01/22	25/01/22	terminé
		TACHE 3.1
8	25/01/22	Etape 1 complétée: création du paquetage contour : tourner a gauche/droite, changement d'orientation, trouver le pixel de départ, calcul du contour, avancer	Ecriture d'une fonction Points_egaux pour gagner du temps	25/01/22	25/01/22	terminé
9	25/01/22	Ajout d'un fonction Points_egaux.	création d'une image	25/01/22	25/01/22	terminé
10	25/1/22	Modification du Makefile, création images test pour tester à la volée		25/01/22	25/01/22	terminé
11	01/02/22	Test avec les images de la tâche 3 pour le compte rendu	Passage à la Tâche 3.2	01/02/22	01/02/22	terminé

		TACHE 3.2
12	01/02/22	Ajout des fonction permettant la gestion des listes chainés	transfert des coordonnées dans un fichier	01/02/22	01/02/22	terminé
13	01/02/22	Ecriture des fonctions permettant l’écriture dans coordonnées dans un fichier	Ecriture du programme de test	01/02/22	01/02/22	terminé
14	01/02/22	Ecriture du programme test_contour.c	Debogage du programme de test	01/02/22	01/02/22	terminé
15	01/02/22	Debogage du programme de test => segmentation Fault	Effectuer les tests	01/02/22	01/02/22	terminé
16	01/02/22	Test avec les images de la tâche 3 pour réalisation du fichier resultat-tache3-2.txt	Passage à la Tâche 4	01/02/22	01/02/22	terminé

		TACHE 4
17	01/02/22	Création de la fonction d'écriture des fichiers image au format EPS	Réctifier les ordonnées (inverser du à l'écriture au format EPS)	01/02/22	01/02/22	terminé
18	01/02/22	Réctification des ordonnées		01/02/22	01/02/22	terminé
19	01/02/22	Récriture des fonctions dans le module image afin d'utiliser les accédeurs		01/02/22	01/02/22	terminé
20	01/02/22	Test sur les images indiquées dans le compte rendu	passage à la tâche 5	01/02/22	01/02/22	terminé

		TACHE 5
21	01/02/22	création d’une fonction pour initialiser l’image de masque	A faire : création d’une séquence se contours	01/02/22	01/02/22	terminé
22	01/02/22	création d’une séquence se contours		01/02/22	08/02/22	terminé
23	08/02/22	Création de différents modules pour organiser le code		08/02/22	08/02/22	terminé
24	08/02/22	Création d’un module de liste chainée permettant de stocker une liste de contours		08/02/22	08/02/22	terminé
25	08/02/22	Modification du Makefile pour s’adapter aux différents modules créés		08/02/22	08/02/22	terminé
26	08/02/22	préparation de la fonction main pour la tâche 5.1	Finir main pour l’écriture du fichier EPS	08/02/22	08/02/22	terminé
27	15/02/2022	Débogage fonction qui met à jour l'image de masque, création de la sortie EPS et débogage.	Réaliser comptes rendu tâches 5.1 et 5.2	15/02/2022	15/02/2022	terminé
28	15/02/2022	Réalisation comptes rendu tâches 5.1 et 5.2	Commencer Tâche 6	15/02/2022	15/02/2022	terminé

		TACHE 6
	15/02/2022	Création fonction distance point-segment		15/02/2022	15/02/2022	terminé
	15/02/2022	Cration programme pour afficher à l'écran la distance entre un point et un segment (définie par deux points)		15/02/2022	15/02/2022	terminé
	15/02/2022	Début Tâche 6.2		15/02/2022	15/02/2022	terminé
	01/03/22	Implémentation de l’algorithme Douglas Peucker dans un module	main	01/03/22	01/03/22	terminé
	01/03/22	Création du programme simplification de contours	erreur de segmentation dans la fonction douglas peucker	01/03/22	01/03/22	terminé
	01/03/22	Modification du Makefile	Bug dans la fonction Douglas Peucker	01/03/22	01/03/22	terminé
	08/03/22	Résolution des problèmes dans la fonction douglas Peucker → supprimer le premier élément lors de la concaténation des deux listes.	Problème dans le comptage du nombre de contours	08/03/22	08/03/22	terminé
	08/03/22	Résolution du problème lié au comptage du nombre de contours → modification de la taille de la liste 2 avant la concaténation	Compte rendu	08/03/22	08/03/22	terminé
	08/03/22	Test et élaboration du compte rendu	Passage à la Tache 7	08/03/22	08/03/22	terminé

		TACHE 7
	08/03/22	Lecture et compréhension de la tâche 7		08/03/22	08/03/22	En cours
	22/03/22	Debogage Tache 6		22/03/22	22/03/22	terminé
	22/03/22	création des types Bezier2 et Bezier3	Fonction pour créer des courbes et les initialisées	22/03/22	22/03/22	terminé
	22/03/22	création de fonctions permettant d’initialiser des courbes de bézier de degrès 2 et 3.	écriture des fonctions d’approximation et de conversion	22/03/22	22/03/22	terminé
	22/03/22	écriture des fonctions approx_bezier2, approx_bezier3, conversion_B2_B3	écriture de l’algo Douglas Peucker	22/03/22	22/03/22	terminé
	22/03/22	Céation de l’algorithme Douglas Peucker pour les courbes de Bézier de degrès 2.	BUG lors de la compilation	22/03/22	22/03/22	terminé

## DiagrammeGanttPrevisionnel
		s3		s4		s5		s6		s7		s8		s9		s10		s11		s12		s13		s14		s15		s16		s17		s18		s19
Tâche 1	Manipulation d’image											VACANCES HIVER						SEMAINE DES PARTIELS										VACANCES PRINTEMPS
Tâche 2	Outils de calcul géométrique en 2D
Tâche 3	Extraction du contour externe
Tâche 4	Sortie PostScript
Tâche 5	Extraction de plusieurs contours
Tâche 6	Simplification de contour par segments
Tâche 7	Simplification de contour par courbe de Bézier
Tâche 8	Tests & comparatif des simplifications
	Tests et intégration
	Préparation démo
	Soutenance finale

## JournalDeBord_Exemple
Réf.	Date	Problème/Information	Action/Décision	Date de réalisation prévue	Date de réalisation réelle	Etat
		TACHE 1
1	24/1/22	Paquetage Image : écriture des routines lire_image et put		24/1/22	24/1/22	terminé
2	24/1/22	Programme de test du point 1 : OK		24/1/22	24/1/22	terminé
3	24/1/22	Test du paquetage Image	il reste à tester la routine lire_image sur des fichiers incorrects	31/1/22		en attente
		TACHE 2
4	24/1/22	Ecriture du paquetage Geometrie2D - vecteurs : addition, soustraction, multiplication par un scalaire, norme, distance		24/1/22	24/1/22	terminé
5	24/1/22	Tests du point 4 : OK		24/1/22	24/1/22	terminé
6	24/1/22	Ecriture du paquetage Geometrie2D : norme, distance	Manque de temps : différée	31/1/22		reportée