## DiagrammeGanttReel
		s3		s4			s5		s6		s7		s8		s9		s10		s11		s12		s13		s14		s15		s16		s17		s18		s19
Tâche 1	Image PBM texte												VACANCES HIVER						SEMAINE DES PARTIELS										VACANCES PRINTEMPS
Tâche 2	Outils de calcul géométrique en 2D
Tâche 3	Extraction du contour externe
Tâche 4	Sortie PostScript
Tâche 5	Extraction de plusieurs contours
Tâche 6	Simplification par segments
Tâche 7	Simplification par courbes de Bézier
Tâche 8	Tests de performance
Tâche 9	Tests et intégration
Tâche 10	Préparation démo
	Démo finale

## JournalDeBord
Réf.	Date	Problème/Information	Action/Décision	Date de réalisation prévue	Date de réalisation réelle	Etat
		TACHE 1
1	25/01/22	Paquetage Image : écriture des fonctions écrire_image et negatif_image	Ecriture du fichier de test	25/01/22	25/01/22	terminé
2	25/01/22	Programme de test : OK		25/01/22	25/01/22	terminé
3	25/01/22	Test du paquetage Image	Passage à la Tache 2	25/01/22	25/01/22	terminé
		TACHE 2
4	25/01/22	Ecriture du paquetage Geometrie2D : types Point et vecteur, fonctions addition, soustraction, multiplication par un scalaire, norme, distance	Réaliser le programme de test	25/01/22	25/01/22	terminé
5	25/01/22	Réalisation d’un programme de tests	Modifier le Makefile	25/01/22	25/01/22	terminé
6	25/01/22	Ecriture du paquetage Geometrie2D : norme, distance		25/01/22	25/01/22	terminé
7	25/01/22	Modification du Makefile	Passage à la Tâche 3	25/01/22	25/01/22	terminé
		TACHE 3.1
8	25/01/22	Etape 1 complétée: création du paquetage contour : tourner a gauche/droite, changement d'orientation, trouver le pixel de départ, calcul du contour, avancer	Ecriture d'une fonction Points_egaux pour gagner du temps	25/01/22	25/01/22	terminé
9	25/01/22	Ajout d'un fonction Points_egaux.	création d'une image	25/01/22	25/01/22	terminé
10	25/1/22	Modification du Makefile, création images test pour tester à la volée		25/01/22	25/01/22	terminé
11	01/02/22	Test avec les images de la tâche 3 pour le compte rendu	Passage à la Tâche 3.2	01/02/22	01/02/22	terminé

		TACHE 3.2
12	01/02/22	Ajout des fonction permettant la gestion des listes chainés	transfert des coordonnées dans un fichier	01/02/22	01/02/22	terminé
13	01/02/22	Ecriture des fonctions permettant l’écriture dans coordonnées dans un fichier	Ecriture du programme de test	01/02/22	01/02/22	terminé
14	01/02/22	Ecriture du programme test_contour.c	Debogage du programme de test	01/02/22	01/02/22	terminé
15	01/02/22	Debogage du programme de test => segmentation Fault	Effectuer les tests	01/02/22	01/02/22	terminé
16	01/02/22	Test avec les images de la tâche 3 pour réalisation du fichier resultat-tache3-2.txt	Passage à la Tâche 4	01/02/22	01/02/22	terminé

		TACHE 4
17	01/02/22	Création de la fonction d'écriture des fichiers image au format EPS	Réctifier les ordonnées (inverser du à l'écriture au format EPS)	01/02/22	01/02/22	terminé
18	01/02/22	Réctification des ordonnées		01/02/22	01/02/22	terminé
19	01/02/22	Récriture des fonctions dans le module image afin d'utiliser les accédeurs		01/02/22	01/02/22	terminé
20	01/02/22	Test sur les images indiquées dans le compte rendu	passage à la tâche 5	01/02/22	01/02/22	terminé

		TACHE 5
21	01/02/22	création d’une fonction pour initialiser l’image de masque	A faire : création d’une séquence se contours	01/02/22	01/02/22	terminé
22	01/02/22	création d’une séquence se contours		01/02/22	08/02/22	terminé
23	08/02/22	Création de différents modules pour organiser le code		08/02/22	08/02/22	terminé
24	08/02/22	Création d’un module de liste chainée permettant de stocker une liste de contours		08/02/22	08/02/22	terminé
25	08/02/22	Modification du Makefile pour s’adapter aux différents modules créés		08/02/22	08/02/22	terminé
26	08/02/22	préparation de la fonction main pour la tâche 5.1	Finir main pour l’écriture du fichier EPS	08/02/22	08/02/22	terminé
27	15/2/22	Débogage fonction qui met à jour l'image de masque, création de la sortie EPS et débogage.	Réaliser comptes rendu tâches 5.1 et 5.2	15/2/22	15/2/22	terminé
28	15/2/22	Réalisation comptes rendu tâches 5.1 et 5.2	Commencer Tâche 6	15/2/22	15/2/22	terminé

		TACHE 6
29	15/2/22	Création fonction distance point-segment		15/2/22	15/2/22	terminé
30	15/2/22	Cration programme pour afficher à l'écran la distance entre un point et un segment (définie par deux points)		15/2/22	15/2/22	terminé
31	15/2/22	Début Tâche 6.2		15/2/22	15/2/22	terminé
32	01/03/22	Implémentation de l’algorithme Douglas Peucker dans un module	main	01/03/22	01/03/22	terminé
33	01/03/22	Création du programme simplification de contours	erreur de segmentation dans la fonction douglas peucker	01/03/22	01/03/22	terminé
34	01/03/22	Modification du Makefile	Bug dans la fonction Douglas Peucker	01/03/22	01/03/22	terminé
35	08/03/22	Résolution des problèmes dans la fonction douglas Peucker → supprimer le premier élément lors de la concaténation des deux listes.	Problème dans le comptage du nombre de contours	08/03/22	08/03/22	terminé
36	08/03/22	Résolution du problème lié au comptage du nombre de contours → modification de la taille de la liste 2 avant la concaténation	Compte rendu	08/03/22	08/03/22	terminé
37	08/03/22	Test et élaboration du compte rendu	Passage à la Tache 7	08/03/22	08/03/22	terminé

		TACHE 7
38	08/03/22	Lecture et compréhension de la tâche 7		08/03/22	08/03/22	En cours
39	22/03/22	Debogage Tache 6		22/03/22	22/03/22	terminé
40	22/03/22	création des types Bezier2 et Bezier3	Fonction pour créer des courbes et les initialisées	22/03/22	22/03/22	terminé
41	22/03/22	création de fonctions permettant d’initialiser des courbes de bézier de degrès 2 et 3.	écriture des fonctions d’approximation et de conversion	22/03/22	22/03/22	terminé
42	22/03/22	écriture des fonctions approx_bezier2, approx_bezier3, conversion_B2_B3	écriture de l’algo Douglas Peucker	22/03/22	22/03/22	terminé
43	22/03/22	Céation de l’algorithme Douglas Peucker pour les courbes de Bézier de degrès 2.	BUG lors de la compilation	22/03/22	22/03/22	terminé
44	29/03/22	Création d’un module de liste chainées bezier et liste contour bezier		29/03/22	29/03/22	terminé
45	29/03/22	Essaie de résoudre un segmentation fault dans la fonction douglas peuker bezier sans succès	Continuer le débug…….	29/03/22	29/03/22	terminé
46	06/04/2022	Douglas Peucker résolu, Rédaction du compte rendu et débuggage	Continuer le débug…….	06/04/2022	06/04/2022	terminé
47	12/04/2022	Fin du débug + Compte Rendu tâche 7 1 et 2	Mettre en forme le code et commencer le compte rendu générale	12/04/2022	12/04/2022	terminé
48	12/04/2022	Mise en forme du code, création du manuel pour les tâches 5, 6 et 7, rédaction du compte rendu général, préparation soutenance	On continue on lâche rien	12/04/2022	12/04/2022	terminé

		TACHE 8
49	12/04/2022	Création d'un script bash pour éxécuter les commandes de cette Tâche	Erreur "procéssus arrété"	12/04/2022	12/04/2022	terminé
50	12/04/2022	Modification de l'algorithme Douglas Peucker afin de transformer la liste chainée en tableau en dehors de la fonction. Ce qui permet une meilleure efficacitée.	Plus aucune erreur, tout fonctionne correctement	12/04/2022	12/04/2022	terminé
51	12/04/2022	Rédaction du compte rendu de la partie 1		12/04/2022	12/04/2022	terminé
52	12/04/2022	Rédaction du compte rendu de la partie 2 et comparaison des images obtenues

		Rapport final
53	Vacances	Création d'un script Bash permettant d'avoir une interface utilisateur.	CR final	Vacances	Vacances	terminé
54	Vacances	Rédaction du compte rendu final	Manuel Utilisateur	Vacances	Vacances	terminé
55	Vacances	Rédaction du manuel utilisateur	Commentaires	Vacances	Vacances	terminé
56	Vacances	Commentaires sur les codes sources qui n'en avaient pas	Entrainement soutenance	Vacances	Vacances	terminé
57	Vacances + 26/04	Entrainement à la soutenance		Vacances + 26/04	Vacances + 26/04	terminé

## DiagrammeGanttPrevisionnel
		s3		s4		s5		s6		s7		s8		s9		s10		s11		s12		s13		s14		s15		s16		s17		s18		s19
Tâche 1	Manipulation d’image											VACANCES HIVER						SEMAINE DES PARTIELS										VACANCES PRINTEMPS
Tâche 2	Outils de calcul géométrique en 2D
Tâche 3	Extraction du contour externe
Tâche 4	Sortie PostScript
Tâche 5	Extraction de plusieurs contours
Tâche 6	Simplification de contour par segments
Tâche 7	Simplification de contour par courbe de Bézier
Tâche 8	Tests & comparatif des simplifications
	Tests et intégration
	Préparation démo
	Soutenance finale

## JournalDeBord_Exemple
Réf.	Date	Problème/Information	Action/Décision	Date de réalisation prévue	Date de réalisation réelle	Etat
		TACHE 1
1	24/1/22	Paquetage Image : écriture des routines lire_image et put		24/1/22	24/1/22	terminé
2	24/1/22	Programme de test du point 1 : OK		24/1/22	24/1/22	terminé
3	24/1/22	Test du paquetage Image	il reste à tester la routine lire_image sur des fichiers incorrects	31/1/22		en attente
		TACHE 2
4	24/1/22	Ecriture du paquetage Geometrie2D - vecteurs : addition, soustraction, multiplication par un scalaire, norme, distance		24/1/22	24/1/22	terminé
5	24/1/22	Tests du point 4 : OK		24/1/22	24/1/22	terminé
6	24/1/22	Ecriture du paquetage Geometrie2D : norme, distance	Manque de temps : différée	31/1/22		reportée