## DiagrammeGanttReel
		s3		s4		s5		s6		s7		s8		s9		s10		s11		s12		s13		s14		s15		s16		s17		s18		s19
Tâche 1	Image PBM texte											VACANCES HIVER						SEMAINE DES PARTIELS										VACANCES PRINTEMPS
Tâche 2	Outils de calcul géométrique en 2D
Tâche 3	Extraction du contour externe
Tâche 4	Sortie PostScript
Tâche 5	Extraction de plusieurs contours
Tâche 6	Simplification par segments
Tâche 7	Simplification par courbes de Bézier
Tâche 8	Tests de performance
Tâche 9	Tests et intégration
Tâche 10	Préparation démo
	Démo finale

## JournalDeBord
Réf.	Date	Problème/Information	Action/Décision	Date de réalisation prévue	Date de réalisation réelle	Etat
		TACHE 1
1	25/01/22	Paquetage Image : écriture des fonctions écrire_image et negatif_image	Ecriture du fichier de test	25/01/22	25/01/22	terminé
2	25/01/22	Programme de test : OK		25/01/22	25/01/22	terminé
3	25/01/22	Test du paquetage Image	Passage à la Tache 2	25/01/22	25/01/22	terminé
		TACHE 2
4	25/01/22	Ecriture du paquetage Geometrie2D : types Point et vecteur, fonctions addition, soustraction, multiplication par un scalaire, norme, distance	Réaliser le programme de test	25/01/22	25/01/22	terminé
5	25/01/22	Réalisation d’un programme de tests	Modifier le Makefile	25/01/22	25/01/22	terminé
6	25/01/22	Ecriture du paquetage Geometrie2D : norme, distance		25/01/22	25/01/22	terminé
7	25/01/22	Modification du Makefile	Passage à la Tâche 3	25/01/22	25/01/22	terminé
		TACHE 3
8	25/01/22	Etape 1 complétée: création du paquetage contour : tourner a gauche/droite, changement d'orientation, trouver le pixel de départ, calcul du contour, avancer	Ecriture d'une fonction Points_egaux pour gagner du temps	25/01/22	25/01/22	terminé
9	25/01/22	Ajout d'un fonction Points_egaux, Partie 1 en cours.	création d'une image	25/01/22	25/01/22	terminé
10	25/01/2022	Modification du Makefile, création images test pour tester à la volée

## DiagrammeGanttPrevisionnel
		s3		s4		s5		s6		s7		s8		s9		s10		s11		s12		s13		s14		s15		s16		s17		s18		s19
Tâche 1	Manipulation d’image											VACANCES HIVER						SEMAINE DES PARTIELS										VACANCES PRINTEMPS
Tâche 2	Outils de calcul géométrique en 2D
Tâche 3	Extraction du contour externe
Tâche 4	Sortie PostScript
Tâche 5	Extraction de plusieurs contours
Tâche 6	Simplification de contour par segments
Tâche 7	Simplification de contour par courbe de Bézier
Tâche 8	Tests & comparatif des simplifications
	Tests et intégration
	Préparation démo
	Soutenance finale

## JournalDeBord_Exemple
Réf.	Date	Problème/Information	Action/Décision	Date de réalisation prévue	Date de réalisation réelle	Etat
		TACHE 1
1	24/1/22	Paquetage Image : écriture des routines lire_image et put		24/1/22	24/1/22	terminé
2	24/1/22	Programme de test du point 1 : OK		24/1/22	24/1/22	terminé
3	24/1/22	Test du paquetage Image	il reste à tester la routine lire_image sur des fichiers incorrects	31/1/22		en attente
		TACHE 2
4	24/1/22	Ecriture du paquetage Geometrie2D - vecteurs : addition, soustraction, multiplication par un scalaire, norme, distance		24/1/22	24/1/22	terminé
5	24/1/22	Tests du point 4 : OK		24/1/22	24/1/22	terminé
6	24/1/22	Ecriture du paquetage Geometrie2D : norme, distance	Manque de temps : différée	31/1/22		reportée